## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com | [5 empty] | Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  | Sprint 4 |  |  |  | Sprint 5
[6 empty] | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
PB5 | Como un Guardia, necesito escanear códigos QR para registrar ingresos y salidas, con la finalidad de controlar la entrada y salida de personas. | Integrar funcionalidad de escaneo de códigos QR | FC | Pendiente | 6 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Conectar el escaneo con Firestore | FC | Pendiente | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Implementar manejo de errores de escaneo | FC | Pendiente | 4 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Pruebas de escaneo con diferentes dispositivos | FC | Pendiente | 3 | [20 empty] | 0 | 0
PB1 | Como un guardia, necesito un sistema de registro de datos personales, con la finalidad de almacenar la información personal de manera segura. | Diseñar el formulario de registro con campos obligatorios (nombre, email, contraseña, RUT). | FC | Pendiente | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Configurar validaciones para los campos (longitud mínima de contraseña, formato correcto de RUT). | FC | Pendiente | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Conectar el formulario a Firestore para almacenar los datos del usuario. | FC | Pendiente | 6 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Realizar pruebas de validación de datos con diferentes inputs (valores válidos e inválidos). | FC | Pendiente | 3 | [20 empty] | 0 | 0
PB6 | Como un Administrador, necesito gestionar roles de usuarios (guardias, admins, etc.), con la finalidad de definir permisos de acceso | Definir la colección de usuarios en Firestore | FC | Pendiente | 4 |  | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 40
|  | Añadir subcolecciones para roles | FC | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 50
|  | Probar la creación de usuarios con roles | FC | Pendiente | 3 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Asignar roles dentro de la base de datos Firestore | FC | Pendiente | 4 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Implementar controles de acceso según rol | FC | Pendiente | 5 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Probar control de acceso con usuarios de prueba | FC | Pendiente | 3 | [20 empty] | 0 | 0
PB2 | Como un guardia, necesito un sistema de login y gestión de contraseñas, con la finalidad de acceder de manera segura a la aplicación. | Diseñar la pantalla de login, incluyendo campos para run y contraseña. | FC | Lista | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1
|  | Conectar la pantalla de login a Firestore para verificar los datos ingresados. | FC | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 50
|  | Implementar la funcionalidad de recuperación de contraseñas. | FC | Pendiente | 6 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Pruebas de recuperación de contraseña con verificación. | FC | Pendiente | 3 | [20 empty] | 0 | 0
PB4 | Como un Guardia, necesito registrar egresos de personas, con la finalidad de llevar un control preciso de las personas que salen del recinto. | Crear la lógica para registrar la hora de salida | FC | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 50
|  | Validar que no se registre una salida sin una entrada | FC | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 60
|  | Probar el registro de egresos | FC | Pendiente | 3 | [20 empty] | 0 | 0
PB3 | Como un Guardia, necesito registrar ingresos de personas, con la finalidad de llevar un control preciso de las personas que ingresan al recinto. | Crear la lógica para registrar hora de ingreso | FC | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 50
|  | Validar que no se registren dos ingresos consecutivos | FC | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 60
|  | Probar el registro de ingresos | FC | Pendiente | 3 | [20 empty] | 0 | 0
PB7 | Como un Administrador, necesito registrar ingresos y egresos de vehículos, con la finalidad de llevar un control adicional sobre los movimientos de los vehículos en el recinto. | Diseñar el formulario para registrar vehículos | FC | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 50
|  | Implementar el registro de vehículos con QR | FC | Pendiente | 6 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Probar el registro de vehículos | FC | Pendiente | 4 | [20 empty] | 0 | 0
PB11 | Como un Guardia, necesito un botón de emergencia que envíe alertas a seguridad, con la finalidad de reaccionar ante incidentes rápidamente. | Implementar el botón de emergencia que envíe alertas a seguridad. | FC | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 40
|  | Conectar el botón a Firestore para alertas | FC | Pendiente | 5 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Enviar notificaciones automáticas al equipo de seguridad | FC | Pendiente | 3 | [20 empty] | 0 | 0
PB8 | Como un guardia , necesito visualizar el historial de ingresos y egresos, con la finalidad de revisar mis movimientos registrados. | Diseñar pantalla de historial para usuarios | FC | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 40
|  | Conectar la pantalla de historial a la base de datos | FC | Pendiente | 5 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Probar la visualización del historial | FC | Pendiente | 3 | [20 empty] | 0 | 0
PB12 | Como un Guardia, necesito notificaciones automáticas para incidentes de emergencia, con la finalidad de mejorar la respuesta ante situaciones críticas | Desarrollar notificaciones automáticas para incidentes de emergencia | FC | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 50
PB14 | Como un Administrador, necesito consultar y auditar los registros de ingresos y egresos, con la finalidad de monitorear las operaciones del personal | Crear la interfaz de administrador para ver registros | FC | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 50
|  | Implementar filtros por fecha y tipo de usuario | FC | Pendiente | 5 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Probar la consulta de registros | FC | Pendiente | 5 | [20 empty] | 0 | 0
PB9 | Como un Administrador, necesito gestionar permisos de usuarios para controlar accesos a funcionalidades, con la finalidad de asegurar la seguridad de la información. | Diseñar pantalla para gestionar permisos | FC | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 50
|  | Implementar lógica para gestionar permisos | FC | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 60
|  | Probar la gestión de permisos con varios usuarios | FC | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 40
PB10 | Como un Administrador, necesito informes automáticos de asistencia en formato Excel, con la finalidad de monitorear el control de personal. | Crear informes automáticos de asistencia en formato Excel | FC | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 60
|  | Configurar el envío automático de informes | FC | Pendiente | 5 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Probar la generación y envío de informes | FC | Pendiente | 4 | [20 empty] | 0 | 0
PB15 | Como un Administrador, necesito filtros en los registros por fechas y usuarios para auditorías, con la finalidad de facilitar la revisión de eventos específicos | Diseñar la funcionalidad de filtros | FC | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 50
|  | Implementar filtros en la base de datos | FC | Pendiente | [21 empty] | 0 | 0
|  | Probar la funcionalidad de filtros | FC | Pendiente | [21 empty] | 0 | 0
PB16 | Como un Administrador, necesito integrar el sistema con la nómina para calcular horas trabajadas, con la finalidad de mejorar el control de asistencia y pago. | Desarrollar integración con el sistema de nómina para calcular horas trabajadas. | FC | Pendiente | 5
|  | Revisar la integración con sistemas externos | FC | Pendiente
|  | Realizar pruebas finales de integración | FC | Pendiente
PB13 | Como un Administrador, necesito gestionar vehículos y personas autorizadas, con la finalidad de controlar el acceso de personal autorizado. | Diseñar módulo para gestionar vehículos/personas autorizadas | FC | Pendiente | 10
|  | Implementar agregar, editar y eliminar vehículos/personas | FC | Pendiente
|  | Probar la gestión de vehículos/personas autorizadas | FC | Pendiente

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.