## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog Priorizado)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
PB1 | Crear sistema de registro de datos personales para usuarios. | Creación usuario | Pendiente | 80 | Sprint 1 | Alta
PB2 | Implementar sistema de login y gestión de contraseñas. | Implementación login | Pendiente | 75 | Sprint 1 | Alta
PB3 | Desarrollar funcionalidad para registrar ingresos de personas. | Ingreso persona | Pendiente | 75 | Sprint 2 | Alta
PB4 | Desarrollar funcionalidad para registrar egresos de personas. | Egreso persona | Pendiente | 80 | Sprint 2 | Alta
PB5 | Implementar el escaneo de códigos QR para ingresos y salidas. | Implementación QR | Pendiente | 90 | Sprint 2 | Alta
PB6 | Crear vista para la gestión de roles de usuarios (guardias, admins, etc.). | Vista roles | Pendiente | 75 | Sprint 1 | Media
PB7 | Crear funcionalidad para registrar ingresos y egresos de vehículos. | Funcionalidad registros | Pendiente | 65 | Sprint 3 | Alta
PB8 | Implementar vista de historial de ingresos y egresos para usuarios. | Vista historial | Pendiente | 75 | Sprint 3 | Media
PB9 | Implementar gestión de permisos de usuarios para controlar accesos a funcionalidades. | Gestión de permisos | Pendiente | 60 | Sprint 4 | Media
PB10 | Crear informes automáticos de asistencia en formato Excel. | Creación de informes | Pendiente | 80 | Sprint 5 | Media
PB11 | Implementar el botón de emergencia que envíe alertas a seguridad. | Botón de emergencia | Pendiente | 60 | Sprint 4 | Alta
PB12 | Desarrollar notificaciones automáticas para incidentes de emergencia. | Notificaciones | Pendiente | 60 | Sprint 4 | Alta
PB13 | Crear funcionalidad para gestionar vehículos y personas autorizadas. | Gestion vehicular | Pendiente | 65 | Sprint 5 | Media
PB14 | Implementar la vista de administrador para consultar y auditar registros. | Vista admin | Pendiente | 50 | Sprint 3 | Alta
PB15 | Crear filtros en los registros por fechas y usuarios para auditorías. | Filtros | Pendiente | 50 | Sprint 4 | Media
PB16 | Desarrollar integración con el sistema de nómina para calcular horas trabajadas. | Desarrollo integración | Pendiente | 75 | Sprint 4 | Baja
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
PB5 | Implementar el escaneo de códigos QR para ingresos y salidas | Implementación QR | Pendiente | 90 | Sprint 1 | Alta
PB1 | Crear sistema de registro de datos personales para usuarios | Creación usuario | Pendiente | 80 | Sprint 1 | Alta
PB6 | Crear vista para la gestión de roles de usuarios | Vista roles | Pendiente | 50 | Sprint 1 | Media
PB2 | Implementar sistema de login y gestión de contraseñas | Implementación login | Pendiente | 80 | Sprint 2 | Alta
PB4 | Desarrollar funcionalidad para registrar egresos de personas | Egreso persona | Pendiente | 80 | Sprint 2 | Alta
PB3 | Desarrollar funcionalidad para registrar ingresos de personas | Ingreso persona | Pendiente | 60 | Sprint 2 | Alta
PB7 | Crear funcionalidad para registrar ingresos y egresos de vehículos | Funcionalidad registros | Pendiente | 65 | Sprint 3 | Alta
PB11 | Implementar el botón de emergencia que envíe alertas a seguridad | Botón de emergencia | Pendiente | 60 | Sprint 3 | Alta
PB8 | Implementar vista de historial de ingresos y egresos para usuarios | Vista historial | Pendiente | 75 | Sprint 3 | Media
PB12 | Desarrollar notificaciones automáticas para incidentes de emergencia | Notificaciones | Pendiente | 60 | Sprint 3 | Alta
PB14 | Implementar la vista de administrador para auditar registros | Vista admin | Pendiente | 60 | Sprint 4 | Alta
PB9 | Implementar gestión de permisos de usuario para controlar accesos a funcionalidades | Gestión de permisos | Pendiente | 60 | Sprint 4 | Media
PB10 | Crear informes automáticos de asistencia en formato Excel | Creación de informes | Pendiente | 60 | Sprint 4 | Media
PB15 | Crear filtros en los registros por fechas y usuarios para auditorías | Filtros | Pendiente | 50 | Sprint 4 | Media
PB16 | Desarrollar integración con el sistema de nómina para calcular horas trabajadas | Desarrollo integración | Pendiente | 75 | Sprint 5 | Baja
PB13 | Crear funcionalidad para gestionar vehículos y personas autorizadas | Gestion vehicular | Pendiente | 65 | Sprint 5 | Media
Velocidad de sprint : 227
Justificación de la Prioridad: PB2 (Login y Contraseñas): Sin el sistema de login y gestión de contraseñas, los usuarios no podrán acceder a la aplicación, lo que lo hace una prioridad crítica. PB1 (Registro de datos personales): Es esencial para que los usuarios se registren correctamente y se almacenen sus datos. PB5 (Escaneo de QR): El escaneo de códigos QR es el núcleo de la funcionalidad de ingresos y salidas, por lo que es una tarea fundamental que debe abordarse de inmediato. PB3 y PB4 (Ingresos y Egresos de personas): Ambas funcionalidades son clave para registrar la asistencia de las personas, por lo que deben implementarse en paralelo al escaneo de QR. PB7 (Registro de vehículos): Similar al registro de personas, el control de vehículos es una parte esencial de la aplicación. PB14 (Vista de administrador): Es crucial para que el administrador pueda gestionar los registros y llevar control de auditorías. PB11 y PB12 (Botón y Notificaciones de Emergencia): La funcionalidad de emergencia es de alta prioridad para situaciones críticas. PB6, PB8 y PB9 (Gestión de roles, historial y permisos): Estas funcionalidades son necesarias para definir las capacidades de los diferentes tipos de usuarios (guardias, administradores, etc.) y permitir un manejo fluido del sistema. PB10 (Informes de asistencia): La generación de informes es importante, pero se puede implementar después de las funcionalidades esenciales. PB13 (Gestión de personas y vehículos autorizados): Necesaria para mantener actualizada la base de datos de personas y vehículos con permisos de acceso. PB15 (Filtros en registros): Útil para auditar y revisar registros, pero no crítico para las primeras fases. PB16 (Integración con sistema de nómina): Es una tarea de baja prioridad ya que no es esencial para el funcionamiento inicial de la aplicación.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
PB5 | Implementar el escaneo de códigos QR para ingresos y salidas | 90 | Sprint 1
PB1 | Crear sistema de registro de datos personales para usuarios | 80 | Sprint 1
PB6 | Crear vista para la gestión de roles de usuarios | 50 | Sprint 1
PB2 | Implementar sistema de login y gestión de contraseñas | 80 | Sprint 2
PB4 | Desarrollar funcionalidad para registrar egresos de personas | 80 | Sprint 2
PB3 | Desarrollar funcionalidad para registrar ingresos de personas | 60 | Sprint 2
PB7 | Crear funcionalidad para registrar ingresos y egresos de vehículos | 65 | Sprint 3
PB11 | Implementar el botón de emergencia que envíe alertas a seguridad | 60 | Sprint 3
PB8 | Implementar vista de historial de ingresos y egresos para usuarios | 75 | Sprint 3
PB12 | Desarrollar notificaciones automáticas para incidentes de emergencia | 60 | Sprint 3
PB14 | Implementar la vista de administrador para auditar registros | 60 | Sprint 4
PB9 | Implementar gestión de permisos de usuario para controlar accesos a funcionalidades | 60 | Sprint 4
PB10 | Crear informes automáticos de asistencia en formato Excel | 60 | Sprint 4
PB15 | Crear filtros en los registros por fechas y usuarios para auditorías | 50 | Sprint 4
PB16 | Desarrollar integración con el sistema de nómina para calcular horas trabajadas | 75 | Sprint 5
PB13 | Crear funcionalidad para gestionar vehículos y personas autorizadas | 65 | Sprint 5