## Registro de Impedimentos
ID | Fecha de reporte | Descripción del impedimento | Reportado por | Prioridad | Impacto | Responsable | Acciones tomadas | Estado | Fecha de resolución | Comentarios adicionales
1 | 2024-09-16 | Semana de fiestas patrias | Scrum master | Alta | El imapacto de esta semana sera bajo para el proyecto | Scrum master | Se espera empezar la documentacion el lunes 23-09-2024 inmediatamente | Cerrado | 2024-09-16 | Se toma esta semana por fiestas patrias, donde el equipo esta de acuerdo con esta desición.
2 | 2024-10-14 | Ausencia de Constanza Alfaro | Scrum master | Baja | No se podra hacer la documentacion | Scrum master | Se le avisa al equipo de trabajo por la falta del personal. Se Espera que el equipo de trabajo le avise como van con la documentacion. | Cerrado | 2024-10-14 | Constanza Alfaro Falta por accidente automovilistico