## Hoja1
|  | Fase1 |  |  |  | Fase2 | [10 empty] | Fase3
Id | Fases de scrum | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Logros esperados | Respondable | Recursos de desarrollo | Estado de avance
IP1 | Análisis del Caso | [18 empty] | Definición clara de los objetivos del proyecto. Establecimiento del equipo de trabajo con roles y responsabilidades asignadas. Visión del proyecto compartida y alineada con los pilares fundamentales. Aprobación del Acta de Constitución y del Roadmap inicial por el cliente y el equipo. | CA | Google Drive | Logrado | bar: Fase1 S1 to Fase1 S4
IP2 | Squad y Responsabilidades | [19 empty] | CA | Google Drive | Logrado | bar: Fase1 S1 to Fase1 S4
IP3 | Mapa Mental | [19 empty] | PM | Google Drive | Logrado | bar: Fase1 S1 to Fase1 S4
IP4 | Mapa de Actores | [19 empty] | FR | Google Drive | Logrado | bar: Fase1 S1 to Fase1 S4
IP5 | Visión del Proyecto + 4 Pilares | [19 empty] | FR | Google Drive | Logrado | bar: Fase1 S1 to Fase1 S4
IP6 | Épicas | [19 empty] | FR | Google Drive | Logrado | bar: Fase1 S1 to Fase1 S4
IP7 | Roadmap (INICIAL)​ | [19 empty] | CA | Google Drive | Logrado | bar: Fase1 S1 to Fase1 S4
PP1 | Mockup | [18 empty] | Creación de prototipos (mockups) aprobados por el cliente. Desarrollo completo del Product Backlog con las historias de usuario priorizadas. Planificación de los sprints, con el Sprint Backlog y Scrumboard listos. Monitoreo diario de los avances del proyecto mediante reuniones (Daily Meetings) y registro de impedimentos. Product Backlog adaptado de acuerdo a las necesidades y retos identificados. | PM | Google Drive | Logrado
PP2 | Historias de Usuario | [19 empty] | PM | Google Drive | Logrado
PP3 | Impact Mapping | [19 empty] | CA | Google Drive | Logrado
PP4 | Product Backlog Priorizado | [19 empty] | PM | Google Drive | Logrado
PP5 | User Story Mapping | [19 empty] | CA | Google Drive | Logrado
PP6 | Retrospectiva del Proyecto (final) | [19 empty] | PM | Google Drive | Logrado
PP7 | Sprint Planning | [19 empty] | PM | Google Drive | Logrado
PP8 | Sprint Backlog | [19 empty] | CA | Google Drive | Logrado
PP9 | Scrumboard (trello) | [19 empty] | PA | Google Drive | Logrado
PP10 | Daily Meeting | [19 empty] | CA | Google Drive | Logrado
PP11 | Registro de Impedimentos | [19 empty] | PA | Google Drive | Logrado
EP1 | Sprint 1 | [18 empty] | Completar el desarrollo de la aplicación móvil conforme a los requerimientos establecidos. Implementación exitosa de la lectura de códigos QR, generación de informes, botón de emergencia, y funcionalidades adicionales. Lograr la integración correcta de la app con la base de datos y el sistema de informes. | FR | APP de desarrollo | Pendiente | bar: Fase2 S6 to Fase3 S16
Sprint 2 | bar: Fase2 S6 to Fase3 S16
Sprint 3 | bar: Fase2 S6 to Fase3 S16
Sprint 4 | bar: Fase2 S6 to Fase3 S16
Sprint 5 | bar: Fase2 S6 to Fase3 S16
SP1 | Pruebas de calidad | [18 empty] | Completar las pruebas funcionales y de rendimiento, asegurando la estabilidad y seguridad de la aplicación. Corrección de errores identificados durante las pruebas de calidad. Cumplir con los estándares de rendimiento, garantizando que la app sea escalable y segura. | FC,PM | QA tester | Pendiente | bar: Fase2 S6 to Fase3 S16
CP1 | Release | [18 empty] | Aprobación del Release y confirmación de que el sistema cumple con las expectativas del cliente. Revisión de las lecciones aprendidas durante la Retrospective para futuros proyectos | CA | Google Drive | Pendiente | bar: Fase3 S16 to Fase3 S17
CP2 | Retrospective | [19 empty] | CA | Google Drive | Pendiente | bar: Fase3 S16 to Fase3 S17
CP3 | Acta de Cierre del proyecto | [19 empty] | CA | Google Drive | Pendiente | bar: Fase3 S16 to Fase3 S17