## Registro de Impedimentos
ID | Fecha de reporte | Descripción del impedimento | Reportado por | Prioridad | Impacto | Responsable | Acciones tomadas | Estado | Fecha de resolución | Comentarios adicionales
1 | 2024-09-16 | Semana de fiestas patrias | Scrum master | Alta | El imapacto de esta semana sera bajo para el proyecto | Scrum master | Se espera empezar la documentacion el lunes 23-09-2024 inmediatamente | Cerrado | 2024-09-16 | Se toma esta semana por fiestas patrias, donde el equipo esta de acuerdo con esta desición.
2 | 2024-10-14 | Ausencia de Constanza Alfaro | Scrum master | Baja | No se podra hacer la documentacion | Scrum master | Se le avisa al equipo de trabajo por la falta del personal. Se Espera que el equipo de trabajo le avise como van con la documentacion. | Cerrado | 2024-10-14 | Constanza Alfaro Falta por accidente automovilistico
3 | 2024-10-22 | Problemas con el cliente | Scrum master | Alta | No saber la opinion del cliente para seguir por los sprints | product owner | Seda opcion de couminicion al cliente para poder serguir con los demas sprint | Cerrado | 2024-11-05 | Se toma por decision del equipo, que se tendra que seguir con su realizacion normal, ademas de la opcion dada al cleiente y poder saber sus oponion, por ultimo se toma encuenta que cuando el tenga el tiempo se entregaran lo sprint.
4 | 2024-10-23 | Problema familiar urgente | Product owner | Media | Dificulta con comunicaion con el cliente | Scrum master | Seda por hecho que el scrum master toma las responsabilodades del product owner hasta que vuelva con normalidada | Cerrado | 2024-10-24 | Patricio Meza tiene problemas familiares con su madre por problemas urgentes de salud, por lo que le da dias de ausentarse del proyecto.